## Worksheet
ID | CLIENTE | REF | PRODUCTO | SECTOR | DIMENSIONAMIENTO | HS CONSUMIDAS TOTAL | HS NEGATIVAS | HS RESTANTES | HS POR USUARIO | HS PM | FECHA INICIO | FECHA FIN | ESTADO
1 | Telecom | 1111111 | PENTEST | ETHICAL HACKING | 60:00 | 00:00 | 00:00 | 60:00 |  | José 00:00 | 2025-12-30 | 2025-12-29 | CERRADO CALIDAD
2 | TUBI - FLEX SA |  | INCIDENT RESPONSE | INCIDENT RESPONSE | 15:00 | 00:00 | 00:00 | 15:00 |  | José 00:00 | 2025-12-23 | 2025-12-26 | ABIERTO
3 | USINA LACTEA EL PUENTE S.A. |  | CONSULTORIA - SSPP | SOC | 30:00 | 00:00 | 00:00 | 30:00 |  | José 00:00 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | BORRADOR
4 | USINA LACTEA EL PUENTE S.A. | 1111111 | PENTEST | ETHICAL HACKING | 60:00 | 00:00 | 00:00 | 60:00 |  | José 00:00 | 2025-12-15 | 2025-12-29 | CERRADO CALIDAD
5 | USINA LACTEA EL PUENTE S.A. | 1111111 | PENTEST | ETHICAL HACKING | 60:00 | 00:00 | 00:00 | 60:00 |  | José 00:00 | 2025-12-15 | 2026-01-09 | CERRADO CALIDAD
6 | USINA LACTEA EL PUENTE S.A. | 1111111 | PENTEST | ETHICAL HACKING | 60:00 | 00:00 | 00:00 | 60:00 |  | José 00:00 | 2026-03-09 | 2026-03-23 | CERRADO CALIDAD
7 | VIÑA CONCHA Y TORO | 123456 | PENTEST | ETHICAL HACKING | 60:00 | 00:00 | 00:00 | 60:00 |  | José 00:00 | 2025-12-15 | 2025-12-26 | REALIZADO
8 | VISION 101 SA |  | PENTEST | ETHICAL HACKING | 60:00 | 00:00 | 00:00 | 60:00 |  | José 00:00 | 2025-12-15 |  | ABIERTO
9 | VOLADOR SA SOMBRERO | 1111111 | PENTEST | ETHICAL HACKING | 20:00 | 00:00 | 00:00 | 20:00 |  | José 00:00 |  |  | BORRADOR
10 | VOLADOR SA SOMBRERO | 1111111 | PENTEST | ETHICAL HACKING | 20:00 | 21:00 | 1:00 | 00:00 | Mauricio 21:00 | José 00:00 | 2025-12-15 | 2025-12-19 | CERRADO CALIDAD
11 | VOLADOR SA SOMBRERO | 1111111 | PENTEST | ETHICAL HACKING | 20:00 | 00:00 | 00:00 | 20:00 |  | José 00:00 | 2026-01-05 |  | ABIERTO
12 | VOLADOR SA SOMBRERO |  | SAST | ETHICAL HACKING | 60:00 | 51:15 | 00:00 | 8:45 | Mauricio 34:00, Ramiro 17:15 | José 00:00 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | CERRADO CALIDAD